## Sheet1
通化市为老年人办实事工作推进清单
序号 | 工作项目 | 服务对象 | 任务目标 | 支出责任 | 工作措施 | 责任部门 | 完成时限
1 | 推进综合嵌入式社区居家养老服务中心建设 | 居家老年人 | 到2025年年底，综合嵌入式社区居家养老服务中心覆盖所有县（市、区），乡镇（街道）覆盖率达到60%，为老年人提供全托、日托、助餐、上门等服务 | 各区负责，市级按照市以下财政事权和支出责任划分改革方案对各区给予适当补助 | 1.挖掘利用闲置公有权属房屋建设养老服务设施； 2.开展养老服务设施建设需求调查及项目申报； 3.定期调研并推进项目建设 | 牵头部门：市民政局 配合部门：市财政局，东昌区、二道江区政府，通化医药高新区、吉林通化国际内陆港务区管委会 | 2025-12-01
2 | 推进乡镇区域养老服务中心建设 | 农村老年人 | 到2025年年底，乡镇区域养老服务中心综合服务功能覆盖率达到60%，为农村老年人提供全托、日托、助餐、上门等服务 | 各区负责，市级通过福彩公益金对各区给予适当补助 | 1.开展农村福利服务中心整合提升行动； 2.实施社会福利服务中心升级改造； 3.完善区域养老服务中心综合服务功能 | 牵头部门：市民政局 配合部门：市财政局，东昌区、二道江区政府，通化医药高新区、吉林通化国际内陆港务区管委会 | 2025-12-01
3 | 推进社区老年食堂建设 | 居家老年人 | 到2025年年底，每个街道至少建有1所社区老年食堂，乡镇覆盖率达到60%以上，为老年人提供物美价廉“暖心餐”。依托社区老年食堂，适时举办“长者美食节”活动 | 各区负责 | 1.合理规划社区老年食堂区域布局； 2.鼓励社会力量建设运营社区老年食堂； 3.探索创新社区食堂服务模式，提高服务效益 | 牵头部门：市民政局 配合部门：市财政局，东昌区、二道江区政府，通化医药高新区、吉林通化国际内陆港务区管委会 | 2025-12-01
4 | 实施特殊困难老年人家庭适老化改造 | 分散供养的高龄、 失能、残疾老年人家庭。有条件的可以逐步扩大到城乡低保对象中的高龄、失能、留守、空巢、残疾老年人家庭和计划生育特殊家庭 | 以“室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、局部环境改善、智能安全监护、辅助器具适配”为主要目标，根据实际需求，为老年人家庭实施适老化改造。2025年年底前，市区完成不少于300户 | 市、区两级各承担50% | 1.开展符合条件家庭适老化改造意向调查； 2.加强适老化改造项目衔接与任务落实 | 牵头部门：市民政局 配合部门：市财政局、市残联，东昌区、二道江区政府，通化医药高新区、吉林通化国际内陆港务区管委会 | 按照省级部署落实
5 | 开展居家老年人巡访关爱 | 1.60周岁以上居家生活的独居、空巢、留守、特困、高龄、失能（含失智）、重残和计划生育特殊家庭的老年人 ； 2.其他有需求的居家老年人 | 1.为60周岁以上独居、空巢、留守、特困、高龄、失能（含失智）、重残和计划生育特殊家庭老年人全部建立电子档案台账，月巡访率100%； 2.为其他有需要的老年人建立电子档案台账，提供巡访服务 | 各区负责，市级通过福彩公益金对各区给予适当补助 | 1.开展居家老年人信息采集； 2.建立居家老年人电子信息台账； 3.按照老年人意愿，有针对性地开展巡访关爱 | 牵头部门：市民政局 配合部门：市财政局，东昌区、二道江区政府，通化医药高新区、吉林通化国际内陆港务区管委会 | 持续开展
6 | 为老年人发放高龄津贴 | 80周岁及以上老年人 | 为80周岁及以上老年人发放高龄津贴。80—89周岁的城乡低保老年人每人每月不少于 50元，其他老年人每人每月不少于25元；90 — 99周岁的老年人每人每月不少于100 元；100周岁及以上的老年人每人每月不少于300元 | 各区负责，所需资金从原渠道解决 | 1.加大高龄津贴政策宣传力度； 2.建立符合条件老年人信息台账； 3.加大资金投入力度，确保津贴及时发放 | 牵头部门：市民政局 配合部门：市财政局，东昌区、二道江区政府，通化医药高新区、吉林通化国际内陆港务区管委会 | 持续开展
7 | 为居家老年人发放补贴 | 1.对70周岁及以上居家养老的城乡低保家庭老人、重点优抚对象老人和失独家庭老人发放居家养老服务补贴； 2.对80周岁及以上居家养老老人，按照失能、半失能、自理标准发放居家养老服务补贴 | 建立“三类”困难群体居家养老补贴和高龄老人居家照护服务补贴制度，为符合条件老年人发放居家养老补贴 | 市、区两级各承担50% | 1.加大居家老年人居家养老补贴和照护服务补贴政策宣传力度； 2.做好符合条件老年人信息登记及补贴发放工作 | 牵头部门：市民政局 配合部门：市财政局，东昌区、二道江区政府，通化医药高新区、吉林通化国际内陆港务区管委会 | 持续开展
8 | 大力推进农村养老大院（互助站点） 建设 | 农村居家老年人 | 到2025年年底，农村老年人数量较多、居住较为集中、服务需求较高的村实现养老大院（互助站点）全覆盖，设置日间休息和活动场所，能够为老年人提供日间休息、娱乐等服务，有条件的增设助餐服务 | 各区负责，市级通过福彩公益金对各区给予适当补助 | 1.开展农村养老服务大院（互助站点）需求情况调查； 2.做好农村养老服务大院（互助站点）建设项目申报； 3.加强农村养老服务大院（互助站点）运营管理 | 牵头部门：市民政局 配合部门：市财政局，东昌区、二道江区政府，通化医药高新区、吉林通化国际内陆港务区管委会 | 持续推进
9 | 推进失智老年人照护专区建设 | 失智老年人 | 到2025年年底，市区失智老年人照护床位数不少于200张 | 市、区两级分工负责 | 1.推动失智老年人照护设施项目建设； 2.依托现有养老机构打造失智老年人照护专区 | 牵头部门：市民政局 配合部门：市财政局，东昌区、二道江区政府，通化医药高新区、吉林通化国际内陆港务区管委会 | 2025-12-01
10 | 举办护理员大赛 | 养老护理员 | 根据全省工作部署，组织开展养老护理员职业技能大赛， 以赛促训，提高养老护理服务水平 | 市、区两级分工负责 | 1.开展养老护理员职业技能培训； 2.制定养老护理职业技能竞赛实施方案； 3.组织开展养老护理职业技能大赛，对获奖选手给予奖励 | 牵头部门：市民政局 配合部门：市财政局、市人力资源社会保障局，东昌区、二道江区政府，通化医药高新区管委会 | 2025-12-01
11 | 推进医养结合工作 | 就医老年人 | 1.到 2025 年年底，二级及以上综合性医院设立老年医学科的比例>60%； 2.到 2025 年年底，综合性医院及康复医院、护理院、基层医疗卫生机构中老年友善医疗卫生机构占比>85% | 市县事权 | 持续巩固提升 | 牵头部门：市卫生健康委 配合部门：各县（市、区）政府，通化医药高新区、吉林通化国际内陆港务区管委会 | 2025-12-01
12 | 开展全国示范性老年友好型社区创建活动 | 社区老年人 | 每年完成2个社区创建工作，具体数量以省老龄办分配数量为准 | 市县事权 | 定期组织开展全国示范性老年友好型社区创建活动 | 牵头部门：市卫生健康委 配合部门：各县（市、区）政府，通化医药高新区、吉林通化国际内陆港务区管委会 | 持续推进
13 | 推进老年教育工作 | 在校学生 | 强化养老服务类专业建设 | 各职业院校 | 支持职业院校开办老年教育相关专业和课程，加强学科专业建设与人才培养 | 市教育局 | 持续开展
|  | 老年人 | 支持通化开放大学使用“吉林老年学习在线”平台开展老年教育工作 | 通化开放大学 | 依托吉林开放大学“吉林老年学习在线”平台组织学员在线学习 |  | 持续开展
|  | 老年人 | 持续推动开展“老年课堂”活动，不断扩大老年教育覆盖面，提升老年教育成效。 | 通化开放大学和柳河县职业教育中心及集安市职业教育中心 | 设计适合老年人学习的课程，制定教学计划，提供授课场地，合理安排授课时间，方便老年人就地就近学习 |  | 持续开展
14 | 持续推进长期护理保险试点工作 | 试点地区参保人员中符合条件的失能人员等 | 到2025年年底，建立比较完善的筹资、待遇保障制度和管理服务体系，保障失能人员的基本护理保障需求 | 市县事权 | 1.扩大定点服务机构覆盖范围； 2.完善长期护理保险服务体系，让符合条件重度失能人员及时享受到长期护理保险待遇； 3.强化定点服务机构的监督管理，提高重度失能人员生活质量； 4.加强部门之间沟通，不断完善我市长期护理保险试点工作 | 牵头部门：市医保局 配合部门：市财政局、市民政局、市人力资源社会保障局、市卫生健康委，各县（市、区）政府，通化医药高新区、吉林通化国际内陆港务区管委会 | 持续推进
15 | 为老年人办理证件提供便捷服务 | 高龄行动不便和失能、残疾的老年人或其他有需求的居家老年人 | 为有办理户口、居民身份证需求且不方便到公安机关办理的老年人提供延伸服务 | 市县事权 | 为高龄行动不便、失能和残疾的老年人或其他有需求的居家老年人办理户口、身份证提供预约办理、上门受理、送证上门等服务 | 市公安局 | 持续开展
|  |  | 根据全省工作部署可登门开展出入境相关服务 |  | 凭相关证明电话预约登门办证，全力保障群众需求 |  | 按照省级 部署落实
|  | 70周岁及以上老年人 | 根据全省工作部署可登门开展出入境相关服务 | 市县事权 | 凭相关证明电话预约登门办证，全力保障群众需求 |  | 按照省级 部署落实
|  |  | 为老年人办理机动车登记和驾驶证业务 |  | 1.设置绿色窗口，实现免排队、一窗通办、一次性办结； 2.开展老年人办理驾驶证业务专项培训； 3.建立老年人办理驾驶证业务信息台账 |  | 持续开展
15 | 为老年人办理证件提供便捷服务 | 65周岁及以上老年人 | 1.为老年人开通因私出入境证件办理“绿色通道”； 2.自助设备增设“大字体、大按钮、简易化”界面，并配备专职人员指引 | 市县事权 | 1.老年人专窗100%全覆盖； 2.联系设备公司更改字体界面 | 市公安局 | 按照省级 部署落实
|  |  | 为老年人办理机动车登记和驾驶证业务，加强和改进老年人服务工作 |  | 1.设置绿色窗口，实现免排队、一窗通办、一次性办结； 2.开展老年人办理驾驶证业务专项培训 ； 3.建立老年人办理驾驶证业务信息台账； 4.完善业务大厅服务老年人设施 |  | 持续开展
16 | 提高老年人交通安全水平 | 养老机构 | 优化提升辖区养老机构周边道路交通环境，结合道路条件，在养老机构门前设置人行横道，增设和改进交通安全设施，提高交通安全保障水平 | 市县事权 | 1.对辖区养老机构位置及数量以及周边交通设施进行全面排查，掌握底数； 2.对养老机构周边交通环境进行评估分析，结合辖区实际及排查情况，通过增设斑马线、隔离护栏、让行标志等交通设施，进一步提高出行安全 | 市公安局 | 持续开展
17 | 畅通老年人法律援助绿色通道 | 经济困难和符合条件的老年人 | 对老年人申请法律援助开辟绿色通道，实现优先受理、优先审查、优先指派、优先办理、优先回访 | 市、县（市、区）法律援助中心 | 1.用显著标识设立老年人法律援助绿色通道；2.将老年人法律援助绿色通道制度上墙 | 牵头部门：市司法局 配合部门：市卫生健康委 | 持续开展
18 | 加强涉老公证法律服务 | 80周岁及以上老年人 | 为老年人提供公证公益法律服务，满足群众日益增长的法律服务需求 | 各公证处 | 1.公证人员提供上门服务、预约、延时等便民服务； 2.对80周岁及以上老人首次办理遗嘱公证，免收遗嘱公证服务费用； 3.对符合法律援助条件的高龄老人办理公证事项的，适当减免公证服务费用 | 市司法局 | 持续开展
19 | 加强老年人赡养、婚姻家庭等方面矛盾纠纷化解工作 | 老年人 | 组织基层人民调解组织开展涉及老年人赡养、婚姻家庭矛盾排查化解工作 | 市县事权 | 1.加大排查力度。采取集中排查和定期排查的方式，开展针对老年人赡养、婚姻家庭矛盾排查，第一时间发现矛盾纠纷。 2.及时化解矛盾纠纷。对于排查出来的矛盾纠纷联合相关部门及时进行调解，尽早化解矛盾纠纷 | 牵头部门：市司法局 配合部门：东昌区、二道江区政府，通化医药高新区、吉林通化国际内陆港务区管委会 | 持续开展
20 | 推行适老化交通出行服务 | 外出老人 | 1.将市区部分公交站点进行无障碍设施改造，打造敬老爱老城市公交线路，不断满足广大老年人安全、便捷、舒适、温馨的无障碍出行服务。在全市6个二级以上客运站开展敬老爱老便民服务。 2.提升出租汽车服务水平，完善扬召、电召或网约等方式，便利老年人打车出行 | 市县事权 | 1.开展无障碍交通出行工作调研； 2.持续关注老年人出行情况，适时增加敬老爱老线路； 3.做好出租车驾驶员教育培训及质量信誉考核工作，提高出租车驾驶员文明服务水平； 4.全力推广应用95128出租汽车约车系统电话服务 | 市交通运输局 | 持续开展
21 | 为老年人提供阅读、线上文化普及等服务 | 老年人 | 关注老年群体，有针对性地增强服务能力，深化阅读推广及线上文化普及 | 1.通化市图书馆为老年人提供阅读服务； 2.通化市文化馆设置老年艺术普及课程 | 1.通化市图书馆开设老年专区，为老年人提供养生类、生活百科类等期刊； 2.整合资源、挑选电子图书及期刊供老年读者阅读； 3.利用“吉林文旅云”公共文化一体化服务平台，丰富群众数字文化生活，为老年人提供线上文化普及 | 市文化广电和旅游局 | 持续开展
22 | 完善老年人体育场地设施建设 | 老年人 | 关爱老年群体，在配建体育场地设施时增设一批方便老年人使用的健身设施 | 各区负责，市级通过体彩公益金对各区给予适当补助 | 1.结合我市实际情况及老年人健身特点，配建适合老年人使用的健身设施； 2.充分发挥“15分钟健身圈”功能，为老年人健身提供方便 | 牵头部门：市文化广电和旅游局 配合部门：市财政局，东昌区、二道江区政府，通化医药高新区、吉林通化国际内陆港务区管委会 | 持续开展
23 | 开展以老年群体为重点的防范非法集资宣传教育 | 参与投资理财的老年人群 | 1.每年组织一次全市防范非法集资宣传活动 ； 2.利用新媒体开展常态化宣传，提高老年群体风险防范意识 | 市、区两级分工负责 | 1.开展全市防范非法集资宣传活动； 2.利用平台公众号发布防范非法集资宣传 | 牵头部门：市金融办 配合部门：市民政局、市卫生健康委、中国人民银行通化市分行、国家金融监督管理总局通化监管分局 | 持续开展
注：各县（市）可参照执行，或结合当地实际另行制定。