## Sheet1
附件2
全市秋季道路运输安全“百日攻坚行动”责任清单
任务 | 项目 | 具体措施 | 责任部门 | 完成时限
（一）集中力量开展源头隐患清剿“攻坚战” | 1.集中清剿道路运输车辆和运营隐患 | 按照六部门《关于深入推进道路运输安全专项整治切实加强道路运输安全协同监管的通知》要求，在日常车辆检查时，要综合对照《机动车行驶证》、道路运输达标车辆核查记录等，利用“互联网”+运政系统逐车核对《道路运输证》车辆座位数、经营范围等关键信息。发现内容不一致的，要立行立改，并强化责任追究，涉嫌违法违规的依法处理。 | 局运输服务科、市交通运输综合执法支队牵头，各地交通运输主管部门具体落实 | 9月10日前
| 2.集中清剿高危企业源头隐患 | 主要针对高危源头企业各单位要开展督导检查，督促高危企业严格落实车辆维护、动态监控等安全制度，对检查出的问题要立查立改、挂单销账，对问题突出、屡整屡犯的运输企业和营运车辆，推动实施联合惩处、依法问责。积极配合公安部门进行企业排查，发现重大隐患要进行联合约谈检查。 | 局运输服务科、市交通运输综合执法支队牵头，各地交通运输主管部门具体落实 | 9月10日前
| 3.集中清剿挂靠车辆隐患。 | 要全面弄清本地“两客一危“车辆挂靠情况。要开展一次集中报告，将发现的挂靠车辆问题，联合向当地党委政府作一次专题报告，并提出下步整改建议。要开展一次集中清理，用足用全法律手段，发现查处挂靠车辆及所属企业的各类违法违规行为，消除安全隐患。要针对排查出具有挂靠问题企业开展一次集中约谈，组织多部门联合对问题突出的企业进行约谈，并通过多种媒介进行宣传曝光。 | 局运输服务科、市交通运输综合执法支队牵头，各地交通运输主管部门具体落实 | 9月10日前
| 4.集中清剿动态监管隐患 | 全面贯彻《吉林省道路运输动态监督管理规定》,强化落实部门监管职责和企业主体责任,进一步提升全市道路运输动态监管水平。一要突出治理扭动摄像头类问题。深入分析当前扭动摄像头类问题突出的运输企业,查找问题突出的地区和重点运输企业,集中开展深入治理,对问题集中的运输企业要求限期整改,推动各地对扭动摄像头问题进行根治。二要加强动态监管工作痕迹化管理。要严格按照动态监管相关工作要求,在制度建设、人员配备、车辆抽查、教育培训、违规处理等方面,加强相关工作落实的痕迹化管理,严格落实痕迹化资料存档要求。三要加强车辆抽查。各地各单位要严格按照规定范围和相应比例完成日常车辆抽查工作,并督促指导相关运输企业认真落实事故隐患整改要求。 | 局运输服务科、市交通运输综合执法支队牵头，各地交通运输主管部门具体落实 | 9月10日前
（二）集中开展公路隐患治理“攻坚战”。 | 5.完善治理方案。 | 指导各地区按照“一路一策”“一点一方案”的原则,制定隐患治理方案。按照“谁挂牌、谁审核”的原则, 制定省市县三级挂牌督办的244处隐患治理方案，9月10日前完成方案制定和论证工作。 | 局公路科、市公路管理处牵头,各地交通运输主管部门具体落实 | 9月10日前
| 6.集中攻坚治理。 | 组织各地立即开展对国省干线公路隐患的治理工作。按照“五化”工作法,以10月底前全面完成整治任务。进行倒排工期,逐段逐点明确整改的时间表、路线图、责任人,区分轻重缓急、分类有序做好隐患治理工作。 | 局公路科、市公路管理处牵头,各地交通运输主管部门具体落实 | 10月31日前
（三）集中开展秋收出行保障“攻坚战”。 | 7.多角度了解出行需求。 | 研判群体性、潮汐性用工作需要的具体时段，督促东昌区、二道江区农业部门与各乡镇对接，由各乡镇落实到各村委会，掌握农民群众春耕秋收出行需求。通过现场发放宣传单、客运站大屏幕公布服务信息。具体流程是：乡镇收集出行需求报农业农村组，交通运输保障组调度和安排客运车辆。乡镇每日在微信群发布有无需求信息。 | 局运输服务科、市交通运输综合执法支队牵头，各地交通运输主管部门具体落实 | 9月20日前
| 8.多渠道组织农村客运运输。 | 要按照《服务农民群众春耕秋收出行工作方案》的要求，及时协调班线客车、公共汽车等运力，在确保安全的前提下，通过新开线路、延长线路、点对点预约式服务等方式，开展“秋收”季节性班车客运服务，从根本上解决我市秋收时段农民下地劳作的实际需求。同时，要根据实际采取城市公交延伸、农村客运公交化改造、区域经营、预约响应等运营组织模式，重点保障农民群众基本出行服务需求。 | 局运输服务科、市交通运输综合执法支队牵头，各地交通运输主管部门具体落实 | 9月20日前
（四）集中开展重点违法整治“攻坚战”。 | 9.深入开展公路大型车辆“不疲劳、不超速、靠右行”专项治理。 | 要积极配合公安部门加强对“两客一危”车辆的监督检查，重点打击疲劳驾驶、未取得《道路运输证》、《从业资格证》等严重违法行为，特别要重点拦截检查快递物流车辆、只有1名驾驶人的货运车辆，最大限度预防减少疲劳驾驶导致的群死群伤事故。要深入客货运输企业，调取行车记录仪数据，依据公安部交管局下发的《疲劳驾驶交通违法行为取证技术指南》，对适用于技术指南取证的实施处罚。 | 局运输服务科、市交通运输综合执法支队牵头，各地交通运输主管部门具体落实 | 9月20日前
| 10.深入开展“安全带—生命带”专项治理。 | 要进一步压实客运企业、客运站、旅行社安全管理主体责任，督促落实提示告知、出站检查等制度，乘客未全员使用安全带的禁止发车、禁止出站。汽车驾乘人员安全带使用率达到95%以上。驻站办工作人员每天要对出站班线客车进行检查，督促驾驶员提醒乘客规范佩戴安全带；督促旅游包车企业要全面落实旅客安全带使用；监管部门利用路检路查、动态视频监控抽查等方式，重点排查客运班线、旅游包车安全带使用情况，如发现违法违规行为，严加惩处，依法问责。 | 局运输服务科、市交通运输综合执法支队牵头，各地交通运输主管部门具体落实 | 11月30日前
（五）集中开展恶劣天气交通运输应急管理“攻坚战”。 | 11.强化应急准备。 | 各地各单位提前准备好防滑料、融雪剂，在桥梁、隧道、急弯、陡坡、背阴坡等重点路段储备好防滑料，要有专人对以上路段及时巡路。及时获取气象信息，要有研判提前做好部署准备。。根据需要随时调用各种应急物资装备,调派人员及时补充应急物资装备。 | 局安监科、公路科、运输服务科,市公路管理处、交通运输综合执法支队 ,各地交通运输主管部门按职责分工负责 | 11月30日前
| 12.强化指挥调度。 | 各地各单位要严格落实恶劣天气领导带班和24小时值班制度,以险情为令,提前启动应急机制,进入应急状态,确保人员、装备、物资、措施迅速到位。对存在安全风险的公路,及时派员加强交通疏导,不具备通行条件的,要配合公安部门采取交通管制。督促客运企业根据预警信息和汛情变化,及时调整完善营运方案,遇短时特大暴雨等极端恶劣天气达不到安全运营条件时,要坚决暂停途经山洪、山体滑坡、泥石流、路面塌方等灾害多发易发路段的客车。 | 局安监科、公路科、运输服务科,市公路管理处、交通运输综合执法支队 ,各地交通运输主管部门按职责分工负责 | 11月30日前